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2026–2030-YILLARDA “YASHIL KAMPUS” STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH BO‘YICHA 
YO‘L XARITASI (Na’muna)
	T/r
	Tadbir nomi
	Amalga oshirish mexanizmi
	Ijro muddati
	Mas’ul ijrochi

	1
	Yashil kampus qo‘mitasi (YaKQ) va ofisini tashkil etish
	Ma’muriyat, professor-o‘qituvchilar, talabalar va texnik xizmatlar vakillaridan iborat YaKQ tuzish. Ofis Nizomi va yig‘ilishlar jadvalini tasdiqlash.
1. Yashil kampus ofisining me’yoriy-huquqiy asosini yaratish, shtat birliklarini va moliyalashtirish manbalarini belgilash.
2. YaKQ tarkibini rasmiylashtirish: rektor/prorektor raisligida, ma’muriyat, fakultetlar, Talabalar kengashi va texnik xizmatlar vakillari bilan.
3. Yashil KPI tizimini ishlab chiqish va ESGga asoslangan boshqaruv tizimiga tayanib universitetning ekologik siyosatini tasdiqlash.
	2026 yil
1-chorak
	Rektor / Prorektor

	2
	Kompleks audit o‘tkazish
	Strategiya na’munasi uchun barcha zarur ma’lumotlarni yig‘ish. Talaba-ko‘ngillilarni ma’lumot to‘plashga jalb qilish.
1. Kommunal to‘lov hisob-kitoblarini ko‘rib chiqish, jismoniy tekshiruv va xodimlar/talabalar so‘rovnomasi orqali 19 ta asosiy ko‘rsatkich uchun bazaviy qiymatlarni aniqlash.
2. Suv auditi: barcha asosiy iste’mol nuqtalarida hisoblagichlarni tekshirish, sizilmalarni aniqlash va 6 oy ichida bartaraf etish.
3. Energiya auditi: barcha asosiy binolardagi elektr va issiqlik/sovutish iste’moliga oid ma’lumotlarni to‘plash; audit natijalarini Yashil kampus ofisiga taqdim etish.
	2026 yil
2-chorak
	YaKQ koordinatori

	3
	Yashil infratuzilma: WP5 pilot loyihasini amalga oshirish - havo sifatini monitoring qilish
	Kampusda havo sifatini monitoring qilish tizimini o‘rnatish va ishga tushirish (WP5 doirasidagi asosiy pilot sifatida). Metodologiya, xarajatlar, oldingi/keyingi ma’lumotlar va olingan tajribalarni hujjatlashtirish.
1. Barcha asosiy o‘quv xonalari va umumiy joylarda havo sifati sensorlarini (PM2.5, CO₂, VOC) joylashtirish; kampus bo‘ylab bazaviy havo sifati indeksi qiymatlarini belgilash.
2. Havo sifati ma’lumotlarini real vaqt rejimida vizuallashtirish uchun Raqamli ekologik panel (Green Dashboard) modulini ishga tushirish; ko‘rsatkichlarni universitetning ESG hisobot tizimi va Yillik barqarorlik hisobotiga integratsiya qilish.
3. Monitoring ma’lumotlarini biznes barqarorligi o‘quv dasturlari bilan bog‘lash - jonli kampus havo sifati ma’lumotlarini qo‘llagan holda amaliy amaliyot keyslarini ishlab chiqish.
	M24 (2027-yil)
	YaKQ koordinatori

	4
	Suvni tejash tizimini joriy etish
	Suv auditi natijalariga asoslanib tizimli suv tejash choralarini amalga oshirish.
1. 2028-yilgacha tashqi sug‘orishning kamida 50% qismini qamrab oluvchi tomchilatib yoki sensorli sug‘orish tizimlarini o‘rnatish.  
2. 2027-yilgacha kampus oshxonalarida bir martalik plastik suv idishlarini taqiqlash; suv tejovchi kranlar va armaturalar o‘rnatish.  
3. Yomg‘ir suvini to‘plash pilot tizimini o‘rnatish; landshaft sug‘orishida maishiy oqova (kulrang) suvlarni qayta ishlatishni joriy etish.
	2027–2028-yillar
	YaKQ koordinatori

	5
	“Qog‘ozsiz universitet” modelini joriy etish
	2030-yilgacha qog‘oz sarfini 80% ga kamaytirish maqsadida universitet boshqaruvini va hujjat aylanishini bosqichma-bosqich raqamlashtirish. 
1. Elektron hujjat boshqaruvi va elektron imzo tizimlarini joriy etish; raqamli arxivlashni va QR-kod orqali davomat kuzatuvini ishga tushirish. 
2. Ichki hujjatlar uchun qog‘ozsiz ma’muriyat siyosatini tasdiqlash; 2028-yilgacha barcha ma’muriy jarayonlarning 70% qismini raqamlashtirish. 
3. Onlayn hisobot tizimlari va bulutli boshqaruv platformalarini ishga tushirish. 
	2026–2030-yillar
	IT Bo‘limi / YaKQ

	6
	“Yashil elchilar” dasturini ishga tushirish
	Kamida 15 nafar Yashil kampus elchisini tanlash, o‘qitish va faollashtirish.  
1. Talabalar kengashi orqali Yashil elchilarni tanlash va o‘qitish; ularning sonini 2030-yilgacha 250 nafarga yetkazish.  
2. Eko-ko‘ngillilar tarmog‘i, Yashil startaplar musobaqasi va Yashil xakaton tadbirlarini tashkil etish.  
3. Har yili an’anaviy “Yashil hafta” tadbirlarini o‘tkazish; “Yosh ekolog” tashabbusi bilan milliy darajada hamkorlikni o‘rnatish.
	2027 yil
2-chorak
	YaKQ, Talabalar kengashi

	7
	Yillik barqaror rivojlanish hisobotini nashr etish
	Oldingi kalendar yilni qamrab oluvchi birinchi Barqarorlik hisobotini tayyorlash va nashr etish.  
1. Barcha 19 ta asosiy ko‘rsatkich bo‘yicha yillik ma’lumotlarni to‘plash; RAG tizimi (yashil/sariq/qizil) yordamida har bir ko‘rsatkich holatini baholash.  
2. Hisobotni universitet veb-saytida e’lon qilish; har yili 31-yanvargacha GreenCamUz WP2 koordinatoriga taqdim etish.  
3. UI GreenMetric reytingi uchun ma’lumotlarni tayyorlash va 2027-yilgacha ro‘yxatdan o‘tishni amalga oshirish.  
	2027 yil
1-chorak
	YaKQ + PR Ofisi

	8
	Yashil ta’lim dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish
	Barqarorlik mazmunini o‘quv dasturlariga integratsiya qilish va Yashil tadqiqotlar markazini tashkil etish. 
1. Barqarorlik elementlarini barcha fakultetlardagi kamida ikkita majburiy kursga integratsiya qilish; yashil iqtisodiyot, ESG boshqaruvi va iqlim o‘zgarishlari bo‘yicha fanlarni ishlab chiqish.
2. Yashil tadqiqotlar markazi, Barqaror rivojlanish laboratoriyasi va Eko-innovatsiyalar habini tashkil etish; iqlim va muqobil energiya bo‘yicha tadqiqotlarni boshlash.  
3. Yashil mikro-malakalar va qisqa muddatli sertifikat dasturlarini yaratish; barqarorlikka yo‘naltirilgan kamida 2 ta grant arizasini tayyorlash
	2027–2028-yillar
	O‘quv bo‘limi / YaKQ

	9
	Aqlli yashil kampus va raqamli monitoring tizimini joriy etish
	Raqamli ekologik panel (Green Dashboard) platformasini yaratish va aqlli sensorlar tarmog‘ini o‘rnatish. 
1. Havo sifati, suv sarfi va energiya foydalanishini doimiy monitoring qilish uchun aqlli sensorlar o‘rnatish.  
2. Real vaqt rejimida ma’lumotlarni tahlil qiluvchi Sun’iy intellektga (SI) asoslangan ekologik monitoring tizimini ishga tushirish.  
3. Monitoring tizimini Yillik barqarorlik hisoboti bilan integratsiya qilish; avtomatlashtirilgan ma’lumot yig‘ishni ta’minlash.
	2027–2028-yillar
	IT bo‘limi / YaKQ

	10
	Barqaror transport infratuzilmasini rivojlantirish
	Kampusda faol qatnov turlariga undash va shaxsiy avtomobillardan foydalanishni kamaytirish. 
1. Qatnov so‘rovnomasini o‘tkazish va bazaviy transport modal ulushini aniqlash; barcha kampus kirish joylarida jamoat transporti jadvallarini joylashtirish.  
2. Barcha asosiy kirish joylarida xavfsiz velosiped to‘xtash joylarini qurish; kamida 2 ta elektr avtomobil zaryadlash nuqtasini o'rnatish.  
3. Markaziy piyodalar zonasida avtomobilsiz maydon belgilash; 2030-yilgacha avtomobilda qatnashni 20% ga kamaytirish maqsadini belgilash.  
	2027–2028-yillar
	Texnik Xizmatlar / YaKQ

	11
	Jamoatchilik bilan hamkorlik va yashil sheriklik tizimini o‘rnatish
	Davlat idoralari, biznes va jamoatchilik bilan tizimli hamkorlikni rivojlantirish.
1. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi, hududiy ekologiya boshqarmalari va mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlik memorandumlarini imzolash.
2. Har yili kamida ikkita ommaviy barqarorlik tadbirini tashkil etish; daraxt ekish tashabbuslari va ekologik aksiyalarni amalga oshirish.
3. UI GreenMetric reytingida faol qatnashish; xalqaro hamkor universitetlar bilan yashil kampus tajribasini almashish.  
	2026–2030-yillar
	PR Ofisi / YaKQ

	12
	Yashil dual ta’lim va sanoat sherikligini joriy etish
	Ekologiya sohasida amaliyotga yo‘naltirilgan qo‘shma tayyorlash tizimini rivojlantirish.
1. Chiqindilarni qayta ishlash korxonalari, ekologik turizm tashkilotlari va suv xo‘jaligi muassasalari bilan dual ta’lim shartnomalarini imzolash.
2. Talabalar uchun ekologiya sohasida amaliyot o‘rinlarini ta’minlash; har yili kamida 20 nafar talabaga imkoniyat yaratish.  
3. Yashil iqtisodiyot mehnat bozori talablariga javob beradigan malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini mustahkamlash.
	2027–2029-yillar
	Ta’lim Bo‘limi / YaKQ

	13
	Strategiyani o‘rta muddatli qayta ko‘rib chiqish
	Barcha 19 ta asosiy ko‘rsatkich bo‘yicha progress­ni ko‘rib chiqish. Tizimli zarurlik ko‘rsatgan taqdirda maqsadlarni qayta ko‘rib chiqish. Yangilangan yo‘l xaritasini nashr etish.
1. RAG tizimi yordamida barcha ko‘rsatkichlar holatini baholash; qizil va sariq ko‘rsatkichlar uchun tuzatish rejalarini ishlab chiqish.
2. Pilot loyiha natijalarini tahlil qilish va ularni boshqa binolarga kengaytirish imkoniyatlarini aniqlash.
3. Yangilangan yo‘l xaritasini nashr etish va GreenCamUz konsortsiumiga taqdim etish.
	2029 yil
1-chorak
	YaKQ

	14
	Namunaviy ijobiy amaliyotlarni hujjatlashtirish
	Strategiya davridan 2-3 ta namunaviy amaliyotni aniqlash. Nashr va tarqatish uchun qisqa keys-stadi (case study) materiallarini tayyorlash 
1. Eng kuchli natijalar ko‘rsatgan 2-3 ta loyihani tanlash (energiya, suv, ta’lim yoki monitoring).
2. Har bir yaxshi amaliyot uchun metodologiya, xarajatlar, natijalar va takrorlash imkoniyatlarini tavsiflagan keys-stadi tayyorlash.
3. Keys-stadilarni universitet veb-saytida e’lon qilish va GreenCamUz konsortium hamkorlari bilan ulashish.
	2030 yil 
2-chorak
	YaKQ + Kommunikatsiyalar
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